# 実機検証 結果まとめ

・対象設計書: sample_Windows詳細設計書.xlsx（シート「1.概要」「8.ファイルサーバ」＝ 概要 No.7 ファイルサーバ）

・検証対象: ansible-windows-build（Ansible 14 ロール / Playbook 4 本）

・検証環境: Azure（Ansible 実行サーバ = Ubuntu 24.04 / 構築対象 = Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition、コンピュータ名 Ansible-TEST-FS）

・実機検証期間: 2026-09-16 〜 2026-09-18（3 日）

・読み手: 社内・チーム向け

## 1. 結論

設計書の主要項目は Ansible で自動構築できることを実機で確認しました。 工程 1〜4 のすべてで failed=0、設定値の突合せも全 13 項目が期待値と一致し、 アサーション（verify_fail_on_mismatch=true）でも失敗しないことを確認しています。

| 工程 | Playbook | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01_os_initial.yml | ✅ failed=0 | 2 回目 ok=52 changed=1。changed=1 は無条件再起動のみ |
| 2 | 02_domain.yml | ✅ failed=0 | ok=14 changed=2 skipped=10。ドメイン参加はスコープ外のため時刻同期のみ |
| 3 | 03_role_setup.yml | ✅ failed=0 | ok=15 changed=1 skipped=7。FTP 構成。タスクスケジューラはスコープ外 |
| 4 | 99_verify.yml | ✅ failed=0 | 突合せ 13 項目すべて一致。アサーション有効でも通過 |

自動構築できなかったのは 2 項目（ドメイン参加 / タスクスケジューラ） で、 いずれも Ansible の制約ではなく検証環境の条件によるものです（詳細は 3.2）。

## 2. 何が自動構築できたか（設計書 概要シート 1.1〜1.16）

凡例:

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| ◎ | 自動構築し、突合せで自動判定まで確認した |
| ○ | 自動構築し、証跡で確認した（突合せ表の自動判定対象外） |
| △ | 一部のみ、または代替手段で確認した |
| × | 今回は自動構築できなかった |
| − | Ansible の対象外（Azure / Terraform 側で決まる） |

| 設計項目 | 判定 | 担当ロール | 根拠・補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 OSバージョン | − | （イメージ） | Azure イメージで決まる。突合せで版数の一致のみ確認（... Azure Edition の表記差あり） |
| 1.2 ドメイン参加 | × | win_domain | 検証環境に AD が無いため未実施（enable_domain_join: false）。実装は済んでおり、AD があれば実行可能 |
| 1.3 ユーザアカウント | ○ | win_localuser | kansai / docways / NPJS を作成。証跡 LocalUsers で確認 |
| 1.4 ドライブ構成 | ○ | win_disk | データディスクを MBR 初期化・NTFS フォーマットし D: を作成。証跡 Volumes / Partitions で確認。C: のサイズは Azure 側 |
| 1.5 ネットワーク設定 | ◎ | win_network | IPv6 無効化（DisabledComponents=255／NIC バインド 0）を突合せで確認。IP・DNS は Azure 管理（OS 上は自動取得） |
| 1.6 言語設定 | ◎ | win_os_basic | システムロケール ja-JP、タイムゾーン Tokyo Standard Time を突合せで確認 |
| 1.7 リモート接続設定 | ◎ | win_remote | RDP 許可（fDenyTSConnections=0）・NLA 要求（UserAuthentication=1）を突合せで確認 |
| 1.8 時刻同期設定 | △ | win_ntp | ドメイン未参加で本来の同期先が無いため、検証機に限り外部 NTP（ntp.nict.jp,0x8）と手動同期させて動作確認。設計どおりのドメイン階層自動同期は 1.2 に依存し未検証 |
| 1.9 役割と機能 | ○ | win_features | IIS(Web/FTP) / ファイルサーバ / FSRM / ASP.NET 4.8 / RSAT を導入。証跡 Features で確認 |
| 1.10 ファイアウォール | ○ | win_security | 3 プロファイルすべて無効化＋ログ設定。証跡 Firewall で確認 |
| 1.11 Defender 無効化 | ◎ | win_security | ローカル GPO 相当（DisableAntiSpyware=1）を突合せで確認 |
| 1.12 UAC 無効化 | ◎ | win_security | EnableLUA=0 / luafv Start=4 を突合せで確認 |
| 1.13 タスクスケジューラ | × | win_tasks | 検証環境に `Administrator` アカウントが存在せず登録不可（enable_scheduled_tasks: false）。詳細は 5. の No.5 |
| 1.14 Windows 更新プログラム | ◎ | win_update | 更新適用（apply_windows_update: true）と自動更新無効化（NoAutoUpdate=1）。突合せ＋証跡 HotFix で確認 |
| 1.15 サービス設定 | ○ | win_services | vmictimesync を無効化。証跡 Services で確認 |
| 1.16 FTP設定 | ○ | win_ftp | FTP サイト 2 件（D:\POD / D:\NPJS）を構成。工程 3 が failed=0、証跡 FtpSites で確認 |

### 判定の内訳

| 判定 | 件数 |
| --- | --- |
| ◎ 突合せで自動判定まで確認 | 6 |
| ○ 証跡で確認 | 6 |
| △ 代替手段で確認 | 1 |
| × 自動構築できなかった | 2 |
| − Ansible 対象外 | 1 |
| 合計 | 16 |

## 3. 自動構築できなかった項目

### 3.1 2 項目とその理由

| 項目 | 直接の原因 | 本番での見込み |
| --- | --- | --- |
| 1.2 ドメイン参加 | 検証環境に Active Directory が無い | 実行可能。win_domain は実装済みで、enable_domain_join: true に変えるだけ。ただし本番 AD での動作は未検証 |
| 1.13 タスクスケジューラ | 実行ユーザ Administrator が Azure VM に存在しない（組み込み管理者が無効化・改名される） | 要確認。本番で Administrator が有効か、ドメイン修飾（PICKLES-CORP\Administrator）が必要かの確認待ち |

### 3.2 いずれも Ansible の制約ではない

2 項目とも 検証環境の条件が原因で、Playbook の実装や設計の誤りではありません。 前者は AD を含む検証環境を用意できれば解消し、後者は本番環境のアカウント構成が 確定すれば解消します。

なお 2026-09-02 時点の別メンバ検証分（Ansible対応可否一覧_20260902.md）では 「Ansible そのものの制約で構築できないのは NIC チーミングと改ざん防止のみ」と 整理されていましたが、今回の検証でもこの結論は変わりません。

## 4. 検証で「確認できた範囲」の但し書き

証跡と突合せは対象範囲が異なります。まとめを読む際の前提として重要です。

| 区分 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 自動突合せ（設計値と機械的に比較し、合否を判定） | 13 項目 | OS版数 / コンピュータ名 / ドメイン / タイムゾーン / ロケール / IPv6（2） / UAC（2） / Defender / RDP（2） / 自動更新 |
| 証跡として収集（値を記録し、目視で確認） | 約 30 種 | 上記に加え、FTP サイト / ローカルユーザ / 役割と機能 / ボリューム・パーティション / サービス一覧 / イベントログ / ページファイル / 適用パッチ / NTP 構成 / インストール済みソフトウェア ほか |

つまり FTP・ローカルユーザ・役割と機能・ディスクは「証跡に記録されているが自動判定はしていない」 状態です。 工程 3 が failed=0 であることと証跡の内容から構築できていると判断していますが、 突合せ表への追加は今後の改善余地です（8. 残課題）。

## 5. つまずいた点と原因（試行錯誤の記録）

実機検証で判明し、修正したものを時系列で整理します。7 件中 5 件は実機でしか出ない不具合でした。

| No. | 事象 | 原因 | 対処 | コミット |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansible 実行サーバに ansible が入っていない。cloud-init は「成功」扱い | cloud-init の write_files が users-groups より先に走り /home/azureuser が root 所有で作られる。runcmd は失敗しても中断せず、完了マーカーがエラーを握り潰していた | defer: true 付与、セットアップを外出ししてfail-fast 化、マーカーに成否を明示 | d936b5e |  |
| 2 | Playbook が起動しない / コレクション不足 / ページファイルでドライブ文字を変更できない | ansible.cfg の stdout_callback: yaml が ansible-core から削除済み。requirements.yml に ansible.posix 欠落。Azure VM は既定でページファイルが一時ディスク D: にある | 3 件まとめて修正。win_disk 冒頭でページファイルを退避してから再起動 | 6fd5ae2 |  |
| 3 | 日本語入りの .ps1 が構文エラーで落ちる（3 回発生） | UTF-8 BOM が無いと Windows PowerShell 5.1 が ANSI(CP932) として読み、日本語が文字化けする | 全 .ps1 / .ps1.j2 に BOM を付与。リポジトリ内を全件確認済み | 4021a2a 6fd5ae2 b1b3851 |  |
| 4 | FTP 構成が必ず失敗する | win_ftp が存在しないコマンドレット Get-WebFtpSite を使っていた。WebAdministration の FTP 用コマンドレットは作成用の New-WebFtpSite だけで、取得は Get-Website | Get-Website に変更 | b1b3851 |  |
| 5 | タスクスケジューラ 7 件すべてが SID 解決エラーで失敗 | Azure の Windows VM には Administrator アカウントが存在しない（組み込み管理者が無効化・改名される） | 検証環境ではスコープ外化（enable_scheduled_tasks: false）。設計側の確認事項として docs/03 B-4 に記録 | ab3a2b1 |  |
| 6 | 突合せで UAC と RDP 許可が「不一致」と出続ける（誤検知） | `ev.X \ | default(D, true)` は「未設定なら D」ではなく「falsy なら D」。設計値 0 の項目は、正しく 0 が適用されていても既定値にすり替わる | is none による明示判定に変更（該当 7 項目） | b4c4313 |
| 7 | 想定内の不一致 2 件が常に残り、アサーションを実用できない | 突合せの「設計値」に設計書の値をそのまま置いていた。実行条件で変わる項目は、正しく構築できていても常に不一致になる | 設計値を「その実行条件で期待される値」に変更（ドメイン未参加なら WORKGROUP、OS版数は Azure イメージ表記） | c625e2c |  |

### 特に引っかかった 2 件

No.6（突合せの誤検知） は、検証ツール自体のバグで実機が正しく設定されているのに 不一致と表示されていたものです。証跡の生値（EnableLUA = 0 / DenyTSConnections = 0）を 直接確認するまで、実機の未適用と区別がつきませんでした。 | default(D, true) は文字列に対してのみ使う、という教訓です。

No.3（BOM） は同じ原因で 3 回繰り返しました。Windows へ配布する日本語入りスクリプトは BOM 必須、という点をチェックリスト化すべきです。

## 6. 作業内容と所要時間

### 6.1 フェーズ別

実機検証フェーズは Playbook 実行ログのタイムスタンプ（実測）、それ以前は Git のコミット時刻によります。初回コミットより前の実装時間は履歴に残っていないため、 実装フェーズのみ推定です。

| フェーズ | 時期 | 所要 | 主な作業 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計書の Ansible 化 | 〜2026-08-28 | （履歴に残らず） | 設計書 2 シートの読み解き、14 ロール / Playbook 4 本の実装、要確認事項 25 件の抽出 |
| 検証環境の構築（Terraform） | 2026-08-28 16:27〜20:58 | 約 4.5 時間 | Ansible 実行サーバ + Windows VM + NSG の Terraform 化、WinRM 有効化、手順書作成。10 コミット |
| 実行サーバの障害切り分け | 2026-09-03 | 半日程度 | cloud-init が「成功」に見えて ansible が入っていない問題の原因特定（5. の No.1） |
| 実機検証 1 日目 | 2026-09-16 14:07〜14:23 | 約 16 分 | 工程 1〜4 を通しで実行し、不具合を洗い出し。Playbook 実行 5 回 |
| 実機検証 2 日目 | 2026-09-17 21:11〜23:17 | 約 2 時間 | 不具合修正 6 コミット、工程 1〜4 を一巡して failed=0 に到達。Playbook 実行 9 回 |
| 実機検証 3 日目 | 2026-09-18 10:27〜10:43 | 約 16 分 | 誤検知の確定、期待値の是正（c625e2c）、最終確認で全項目一致。Playbook 実行 2 回 |

Playbook の実行時間の合計は 3 日間で約 1 時間 33 分（16 回）です。 2 日目の約 2 時間のうち Playbook が動いていたのは約 1 時間 28 分で、 その大半は後述する初回の Windows Update です。

### 6.2 Playbook 単体の実行時間（実測）

| Playbook | 初回（更新適用あり） | 2 回目以降 | 実行回数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_os_initial.yml | 1 時間 09 分 32 秒 | 10 分 50 秒 | 3 |
| 02_domain.yml | 1 分 11 秒 | 40 秒 | 2 |
| 03_role_setup.yml | 2 分 49 秒 | 36 秒 〜 2 分 16 秒 | 5 |
| 99_verify.yml | 44 秒 | 26 秒 〜 36 秒 | 5 |
| 03_tasks_debug（切り分け用） | 28 秒 | − | 1 |

構築時間のほぼすべてが工程 1、しかもその大半が Windows 更新プログラムの適用です。 初回 1 時間 09 分に対し、更新適用後の 2 回目は 10 分 50 秒でした。

本番 7 台の見積もりについて。ansible.cfg の forks = 10 により 7 台を並列実行できるため、

直列（単純計算で約 8 時間）ではなく 1 台分に近い時間に収まる見込みです。

ただし更新プログラムの量は OS 版数と構築時期に依存するため、

余裕を見た時間枠の確保を推奨します。検証環境は日本時間 21:00 に自動シャットダウンが

効くため、工程 1 はこれを避けて流す必要がありました。

### 6.3 試行錯誤の実測

同じ Playbook を繰り返し流した回数が、そのまま試行錯誤の回数です。

| Playbook | 回数 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 03_role_setup.yml | 5 | win_ftp のコマンドレット誤り（5. の No.4）と タスクスケジューラの SID 解決エラー（No.5）の切り分け |
| 99_verify.yml | 5 | 突合せの誤検知（No.6）と 期待値の是正（No.7）の確認 |
| 01_os_initial.yml | 3 | 初回失敗 → 修正 → 冪等性確認 |

### 6.4 修正コミットの内訳

実機検証で発生した修正は 8 コミットです。

| 日付 | コミット | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-28 | 4021a2a | bootstrap_winrm.ps1 の ASCII 化（BOM 問題 1 回目） |
| 2026-09-17 | 6fd5ae2 | Playbook 実行の阻害要因 3 件 |
| 2026-09-17 | d936b5e | cloud-init の fail-fast 化 + 復旧手順の追記 |
| 2026-09-17 | b1b3851 | win_ftp のコマンドレット誤り |
| 2026-09-17 | 13337f6 | win_tasks の no_log を変数化（切り分け用） |
| 2026-09-17 | ab3a2b1 | タスクスケジューラのスコープ外化 + 検証結果の記録 |
| 2026-09-17 | b4c4313 | 突合せの誤検知（default(D, true)） |
| 2026-09-18 | c625e2c | 突合せの期待値是正 + 接続先 IP の分離 |

## 7. 本番構築への申し送り

検証で得た、本番でも必ず効く知見です。

### 7.1 環境差に起因するもの

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Administrator アカウント | Azure の Windows VM には存在しない。タスクスケジューラの実行ユーザ指定は本番環境で SID 解決できるか要確認（docs/03 B-4） |
| ページファイル | Azure の Windows VM は既定で D:\pagefile.sys（一時ディスク）。ドライブ文字を変更する前に退避が必要 |
| 一時ディスクの有無 | disk_number は VM サイズに依存する。Dv5 / Ev5 など一時ディスクを持たない SKU ではデータディスクが 1 番になる（docs/03 C-1） |
| OS 版数の表記 | Azure Marketplace イメージは Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition。設計書の表記と一致しない |

### 7.2 実装上の作法

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| PowerShell スクリプトの BOM | Windows へ配る日本語入り .ps1 は UTF-8 BOM 必須。無いと CP932 と誤認され構文エラーになる |
| default(D, true) の扱い | 「falsy なら D」であり「未設定なら D」ではない。設計値 0 の項目には使わず is none で判定する |
| 突合せの期待値 | 設計書の値ではなく「その実行条件で期待される値」を置く。対象外にしたい項目は設計値を - にする |
| 環境固有の値 | 接続先 IP のように環境ごとに変わる値はインベントリ本体に置かない。host_vars/<ホスト名>/connection.yml（git 管理外）へ分離する |

### 7.3 運用上の注意

・`PLAY RECAP` の `failed=` を必ず読む。 「実行した」と「成功した」は別物で、今回一度見落として手戻りが発生しました。

・`99_verify.yml` は既定で不一致を素通りさせる（verify_fail_on_mismatch: false）。目視するか -e verify_fail_on_mismatch=true で流します。

・以下 3 つは「一致」に見えても Ansible の成果ではありません。

・コンピュータ名（Azure VM 名が元から一致）

・自動更新の無効化（Terraform の patch_mode = "AutomaticByPlatform" が Azure 側で設定）

・タイムゾーン（イメージ既定値）

## 8. 残課題

### 8.1 お客様確認待ち（docs/03_要確認事項.md）

A 区分 7 件のうち、仮値で実施したものが 5 件、対象外としたものが 2 件です。 B / C 区分は未解決のまま残っています。本番構築の前に確定が必要です。

特に影響が大きいもの:

・B-1 ページングファイルの記載矛盾 … 全ドライブ「なし」なのに総容量 1280MB。値が確定しないため pagefile_configure: false（OS 既定のまま）

・B-4 タスク実行ユーザ … ローカル / ドメインどちらの Administrator か

・A-2 IP・ディスク構成 … Azure構成パラメータシートが未入手。D: 2048GB のディスク手配も必要

・B-9 共有フォルダ … 「ファイルサーバ」でありながら SMB 共有の設計記載が無い

### 8.2 実装側

| 課題 | 内容 |
| --- | --- |
| 突合せ表の拡充 | 現在 13 項目。FTP サイト / ローカルユーザ / 役割と機能 / ボリュームは証跡のみで自動判定していない |
| 冪等性 | 毎回 changed になるタスクが 3 件（工程 1 の無条件再起動、win_ntp の w32tm /config と サービス再起動）。状態が変わっているのではなく判定していないだけ。繰り返し実行する運用に入る前に改善したい |
| Lint | ansible-lint --offline が yaml[line-length] で 7 件 failure。突合せ表の桁揃えと両立しない |
| ドメイン参加の検証 | AD を含む検証環境があれば 1.2 / 1.8 を実機確認できる |