## 要確認事項一覧
要確認事項 一覧
A=実行前に必須 / B=実装判断あり（認識合わせが必要） / C=参考・留意事項
対象設計書: sample_Windows詳細設計書.xlsx（シート「1.概要」「8.ファイルサーバ」）
区分 | No. | 件名 | 今回の扱い | 内容 | ご確認いただきたいこと
A | A-1 | ホスト名・コンピュータ名が設計書上で確定していない | 今回は仮値で実施 | 概要シートの各表の「ホスト名」欄（F 列）が空欄、シート8「3.ｻｰﾊﾞｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ > ﾛｰｶﾙ ｻｰﾊﾞｰ」の「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名」も空欄です。本文中の記述から以下のとおり採番して inventory/hosts.yml に定義しています。 【今回は仮値で実施】 検証機のホスト名を Ansible-TEST-FS としています。inventory/test.yml と inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/main.yml に定義し、ansible.cfg の既定インベントリを inventory/test.yml に設定しています。 | → 本番構築の前に正式なホスト名／コンピュータ名をご確認ください。
A | A-2 | IP アドレス・ディスク構成が未提供 | 今回は仮値で実施 | 概要 1.4 / 1.5 は別紙「【ピックルスコーポレーション様】Azure構成パラメータシート」の「仮想マシン構成情報」を参照、とありますが当該資料が未入手です。 【今回は仮値で実施】 現状は暫定値として以下を設定しています。 - inventory/hosts.yml の ansible_host : 10.0.1.11〜10.0.1.17（仮値）検証機の接続先は inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/connection.yml（git 管理外）- データディスク : disk_number: 2 / D: / MBR / NTFS / ラベル「ボリューム」 なお、シート8「8.ﾃﾞｨｽｸの管理」の論理容量は C: 126.51GB / System Reserved 500MB /D: 2048GB です。D: は 2TB と大きいため、Azure 側のデータディスク（P40 / E40 / S40 相当以上）の手配が必要です。 | → 本番構築の前に Azure構成パラメータシートのご提供をお願いします。
A | A-3 | パスワード類が未確定 | 今回は仮値で実施 | 【今回は仮値で実施】 inventory/group_vars/all/vault.yml に仮パスワード（P@ssw0rd-Change-Me-NN）を設定済みです。本ファイルは .gitignore によりリポジトリ管理外です。 なお、概要 1.3 の列見出しではファイルサーバのローカルユーザは Administrator です。vault_local_admin_user の既定は旧設計書由来の picklesadmin のままとしています。 | → 実機に接続する前に実際のパスワードへ書き換えてください。 → 構築時の WinRM 接続ユーザを Administrator とするかご確認ください。
A | A-4 | ドメイン参加の実施要否 | 今回対象外 | 概要 1.2 は「7 台すべてドメインに参加する」となっており、ファイルサーバも メンバーサーバとして参加します（DC 昇格はしません）。旧設計書 1.2 にあった「PICKLES-CORP.pickles.co.jp に参加する（※現行踏襲）」の本文はサンプル版ではマスクされていますが、ドメイン名はinventory/group_vars/all/main.yml に旧設計書の値を保持しています。 【今回対象外】 今回の Ansible 初期構築ではドメイン参加を実施しません（enable_domain_join: false）。playbooks/02_domain.yml は現状確認と時刻同期のみ実施します。 これに伴い、検証機は時刻同期先が無くなるため、検証機に限り外部 NTP（ntp.nict.jp,0x8）と手動同期させています（inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS.yml の is_pdc_emulator: true）。ドメイン参加を有効化する際は false に戻してください（概要 1.8 のとおり自動同期になります）。 | → ドメイン参加を Ansible で実施するか、ドメイン名が現行どおりかをご確認ください。
A | A-5 | タスクスケジューラ「SHM商品マスター更新」の起動日時が過去日時 | 今回対象外 | 概要 1.13 No.1 のスケジュールが 「指定日時 2025/02/07 18:25に起動」 です。現行環境の設定をそのまま転記した値と思われますが、この日時は既に過ぎているため、新環境に同じ設定で登録してもタスクは起動しません。 【今回対象外】 当該タスクは登録しません。inventory/group_vars/fileserver.yml の該当エントリに skip: true を設定しており、win_tasks ロールが登録対象から除外し、実行ログに【今回対象外】SHM商品マスター更新 : ... と出力します。残り 7 件のタスクは設計書どおり登録します。 | → 本番構築の前に正しい起動日時をご確認ください。
A | A-6 | ローカルユーザ名・所属グループがマスクされている（新規） | 概要シートの記載を採用し、inventory/group_vars/fileserver.yml のlocal_users に kansai / docways / NPJS の 3 ユーザを定義しています。 | シート8「6.ﾛｰｶﾙﾕｰｻﾞｰ」に記載があるのは OS 組み込みのDefaultAccount / Guest / WDAGUtilityAccount のみで、それ以外の行（181/184/185 行）はユーザ名がマスクされています。「7.ﾛｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ」の所属ユーザ欄も同様にマスクされています（Administrators = 「-」、Remote Desktop Users = 「-」など）。 一方、概要シートには以下の記載があります。 - 1.3 No.7 : ローカルユーザ Administrator ／ その他 kansai（Remote Desktop Users、Users グループに所属）- 1.16 : FTP 認証ユーザ docways / NPJS 現状の実装: 概要シートの記載を採用し、inventory/group_vars/fileserver.yml のlocal_users に kansai / docways / NPJS の 3 ユーザを定義しています。 | → 以下をご確認ください。
A | A-7 | FTP サイト名がマスクされている（新規） | IIS 上のサイト名として仮称 FTP-POD / FTP-NPJS を設定しています（inventory/group_vars/fileserver.yml の ftp_sites[].name）。 | 概要 1.16 の「サイト名」欄（F 列）がマスクされています。前版の設計書では No.1「FAX送信用」／ No.2「NPJS」 でした。 現状の実装: IIS 上のサイト名として仮称 FTP-POD / FTP-NPJS を設定しています（inventory/group_vars/fileserver.yml の ftp_sites[].name）。 サイト名は IIS の管理単位であり、現行環境と名前を揃えないと運用手順書やスクリプトと食い違う可能性があります。 | → 正式な FTP サイト名をご確認ください。
B | B-1 | 仮想メモリ（ページングファイル）の記載が矛盾している | 既定ではページングファイルを変更しません（pagefile_configure: false）。OS 既定（自動管理）のままとなります。 | シート8「5.ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」の記載: 全ドライブが「ページングファイルなし」であれば総容量は 0MB になるはずで、1280MB / 1920MB という記載と矛盾します（実機のスクリーンショットを転記した際のチェック位置ずれの可能性があります）。 現状の実装: 既定ではページングファイルを変更しません（pagefile_configure: false）。OS 既定（自動管理）のままとなります。 | → 自動管理のままとするか、C: にシステム管理サイズを設定するかをご確認ください。
B | B-2 | ファイアウォールの記載が矛盾している |  | シート8「3.ｻｰﾊﾞｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ」の Windows Defender ファイアウォール欄では、パブリック/プライベート/ドメインの 3 プロファイルとも「無効」と「有効」の両方に ● が付いています。 概要 1.10 の本文「ファイアウォールは Azure NSG で制御するため、無効にする」を採用し、3 プロファイルすべて無効として実装しています（firewall_state: disabled）。 なお、ログ設定（パス / サイズ 4096KB / 破棄パケット記録なし / 正常接続記録なし /通知なし）は無効化の前に明示的に設定しています。 ファイルサーバ固有の留意点: ファイアウォールを無効にするため、FTP（21/tcp）およびパッシブモードのデータポート範囲は Azure NSG 側で許可が必要です。win_ftp ロールは念のため受信規則も作成しますが、無効時は効果がありません（概要 1.10 のとおり NSG 設定は別紙参照のため未入手）。
B | B-3 | 「自動更新を構成する = 無効」のレジストリ解釈 |  | 概要 1.14 / シート8「15.ローカルグループポリシー」は、「コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > Windowsコンポーネント > Windows Update >自動更新を構成する」を 無効 に設定する、としています。 グループポリシーの「無効」は、レジストリ上はHKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\NoAutoUpdate = 1（＝自動更新を行わない）に対応します。本文の「更新プログラムは確認しないため」という意図と一致するため、この設定で実装しています（併せて AUOptions = 2）。 | → 「更新プログラムを自動的にダウンロード・インストールさせない」という理解で 相違ないかご確認ください。
B | B-4 | タスクスケジューラの実行ユーザ「Administrator」の所属 |  | 概要 1.13 の実行ユーザは全 8 件「Administrator」ですが、ローカルの Administrator かドメインの Administrator かが明記されていません。ファイルサーバはドメイン参加サーバのため、どちらも指定しえます。 現状は vault_task_run_user で指定する実装とし、既定値をAdministrator（ローカル）としています。 #### 実機検証の結果（2026-09-17） Azure 検証環境（Ansible-TEST-FS / Windows Server 2025 Azure Edition）でplaybooks/03_role_setup.yml を実行したところ、登録対象 7 件すべてが同一の理由で失敗しました。 | → PICKLES-CORP\Administrator とすべきかご確認ください。 → 本番環境で Administrator が有効かつ SID 解決できることをご確認ください。
B | B-5 | FTP の 2 サイトが同一ポート(21)を共有する |  | 概要 1.16 の 2 サイトはいずれも *:21 にバインドし、No.1 は仮想ホスト名なし、No.2 は NPJS.com です。 IIS FTP で同一ポートに複数サイトを共存させる場合、クライアント側はユーザー名 の代わりに NPJS.com¦ユーザー名 の形式で接続する必要があります（FTP 仮想ホスト名の仕様）。 | → 現行環境でクライアントがどのようにログオンしているかをご確認ください。
B | B-6 | Windows Defender の記載が矛盾している |  | シート8 の記載が 2 か所で食い違っています。 概要 1.11「セキュリティソフト（Cortex）を導入するため、Windows Defender はグループポリシーにて手動で無効化する」に従い、ローカル GPO で無効化する実装としています（HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\DisableAntiSpyware = 1）。3. の「リアルタイム保護 = 有効」は Cortex 導入前の実機状態を転記したものと解釈しています。 ただし Windows Server 2022 / 2025 では 改ざん防止（Tamper Protection） が有効な場合、このポリシーが無視されることがあります。シート8「16.ｻｰﾋﾞｽ一覧」の特記事項にある「グループポリシー設定により、スタートアップの種類が Manual に変更」された状態になるか、playbooks/99_verify.yml の証跡で確認してください。 | → Cortex XDR 導入時に Defender が自動的に無効化される想定であれば、 本設定は不要となる可能性があります。
B | B-7 | IIS の役割は「ベンダー様対応」ではないか（新規） |  | 概要 1.9 の表では、No.7（ファイルサーバ）の「※下記はアプリベンダー様にて対応いただく想定です」欄は「-」（記載なし）で、追加する役割は FSRM / FTP のみとなっています。 一方、シート8「12.役割と機能の追加」では Web サーバー (IIS) の各機能が ■ です。 FTP サーバーは IIS の一部であり FTP の導入に IIS 基盤が必要なため、シート8 の詳細（IIS ■）を採用し、windows_features に IIS 一式を含めています。 | → IIS の各機能（HTTP エラー / ディレクトリの参照 / 静的なコンテンツ / HTTP ログ等）を Ansible で導入してよいか、ベンダー様対応範囲かをご確認ください。
B | B-8 | FSRM の具体的な設定内容が未記載（新規） | 役割と管理ツール（FS-Resource-Manager / RSAT-FSRM-Mgmt）の導入のみを行い、FSRM の設定は行いません。 | 概要 1.9 / シート8 12. で ファイル サーバー リソース マネージャー (FSRM) の役割追加は指定されていますが、クォータ・ファイルスクリーン・記憶域レポート・ファイル分類などの具体的な設定は設計書に記載がありません。 現状の実装: 役割と管理ツール（FS-Resource-Manager / RSAT-FSRM-Mgmt）の導入のみを行い、FSRM の設定は行いません。 | → クォータ等の設定が必要な場合は、設定内容をご提供ください （別紙がある場合はそちらもご共有ください）。
B | B-9 | 共有フォルダの設定が未記載（新規） | 共有フォルダは作成しません。 | 「ファイルサーバ」という用途（シート8 1.基本情報）に対し、SMB 共有フォルダの構成（共有名・パス・共有アクセス許可・NTFS アクセス許可）が設計書に記載されていません。D: 配下で明示されているのは FTP の物理パス（D:\POD / D:\NPJS）とタスクの実行プログラム配置先のみです。 現状の実装: 共有フォルダは作成しません。 | → SMB 共有の要否と、必要な場合は共有一覧をご提供ください。
C | C-1 | データディスクの disk_number |  | disk_number: 2 は「OS ディスク=0 / Azure 一時ディスク=1 / データディスク=2」を前提としています。一時ディスクを持たない VM サイズ（Dv5 / Ev5 など）では データディスクが 1 番になります。 win_disk ロールは実行前に Get-Disk の結果を表示します。ずれている場合はgroup_vars / host_vars の data_disks[].disk_number を修正してください。併せて azure_move_temp_drive: false としてください。
C | C-2 | 日本語イメージ前提 |  | 概要 1.6「日本語を使用する」に対し、Azure Marketplace の日本語イメージを使用する前提でinstall_ja_language_pack: false としています。英語イメージから構築する場合はinventory/group_vars/all/main.yml で true に変更してください（言語パックのダウンロードにインターネット接続が必要です）。
C | C-3 | MBR パーティションと 2TB の D: ドライブ |  | シート8「8.ﾃﾞｨｽｸの管理」は D: を MBR / 2048GB としています。MBR の上限は 2TB（2048GB）であり、ちょうど上限値です。将来 D: を拡張する予定がある場合は GPT を推奨します（data_disks[].partition_style を gpt に変更）。 | → 設計どおり MBR とするかご確認ください。
C | C-4 | hosts ファイル |  | シート8「11.hosts」は「-」（記載なし）のため、hosts_entries: [] としています。
C | C-5 | NIC チーミング |  | シート8「3.ｻｰﾊﾞｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ」の NIC チーミング欄はすべて「-」のため実装していません（Azure VM では NIC チーミングは非サポートです）。
C | C-6 | 導入ソフトウェア |  | シート8「9.導入ｿﾌﾄｳｪｱ」に Microsoft Edge 135.0.3179.98 /Microsoft Edge WebView2 Runtime 135.0.3179.98 の記載がありますが、これは OS 標準搭載であり構築時のバージョンを記録したものと解釈し、バージョン固定のインストールは実装していません。
C | C-7 | 適用済みパッチ |  | シート8「14.WindowsUpdate適用ﾊﾟｯﾁ一覧」は空欄です。概要 1.14「構築時に最新版を適用する」に従い、win_update ロールは構築時点の最新を適用します（KB 固定はしません）。適用結果は証跡（evidence/<ホスト名>_evidence.txt の HotFix）に記録されます。
C | C-8 | 役割と機能の「既定でインストール済み」項目 |  | シート8「12.役割と機能の追加」で ■ かつ「（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ）」と注記されている項目（.NET Framework 4.8 / BitLocker ドライブ暗号化 / Microsoft Defender ウイルス対策 /Windows PowerShell 5.1 / Wireless LAN Service / WoW64 サポート / XPS Viewer /システム データ アーカイバー / WindowsAdminCenterSetup / 拡張記憶域 /ファイル サービスと記憶域サービス / 記憶域サービス）は OS 既定で導入済みのため、windows_features には含めず、windows_features_expected_default に列挙して証跡取得時に導入状態のみ確認します。 なお WindowsAdminCenterSetup は Get-WindowsFeature の標準的な機能名ではなく、Windows Admin Center のインストーラを指している可能性があります。 | → Windows Admin Center の導入要否をご確認ください（現状は導入しません）。
C | C-9 | サービス一覧（シート8 16.）の扱い |  | シート8「16.ｻｰﾋﾞｽ一覧」は約 380 件のサービスの状態・スタートアップの種類の一覧ですが、これは構築後の実機状態を記録したものと解釈しています。概要 1.15 で明示的に「無効にする」と指定されているのはHyper-V Time Synchronization Service（vmictimesync）の 1 件のみのため、windows_services_config にはこれのみを定義しています。 一覧には Cortex XDR / Twistlock Defender / OpenSSH SSH Server など本 Playbook では導入しないソフトウェアのサービスも含まれています。 | → 一覧の他のサービスについて、設計値として合わせ込む必要があるかご確認ください。

## 凡例・区分について
凡例・区分について
区分 | 意味
A（実行前に必須） | 値が確定しないと構築できない、または誤った設定になる
B（実装判断あり） | 設計書の記載から解釈して実装した。認識合わせが必要
C（参考） | 動作に影響しうる留意事項

## 対応状況サマリ
対応状況サマリ（今回の Ansible 初期構築）
項目 | 今回の扱い
A-1 ホスト名・コンピュータ名 | 仮値で実施：検証機を Ansible-TEST-FS として inventory/test.yml に定義
A-2 IP・ディスク構成 | 仮値で実施：IP 10.0.1.17 / データディスク Disk2・D:・MBR・NTFS
A-3 パスワード | 仮値で実施：inventory/group_vars/all/vault.yml に仮パスワードを設定済み
A-4 ドメイン参加 | 今回対象外：enable_domain_join: false
A-5 SHM商品マスター更新の起動日時 | 今回対象外：当該タスクに skip: true を設定し登録しない
A-6 ローカルユーザ名・所属グループ | 概要シートから補完：kansai / docways / NPJS
A-7 FTP サイト名 | 仮称で実施：FTP-POD / FTP-NPJS
B-4 タスク実行ユーザ Administrator | 今回対象外：実機に当該アカウントが存在せず登録不可。enable_scheduled_tasks: false

## A. 実行前に必須
A. 実行前に必須
No. | 件名 | 今回の扱い | 内容 | ご確認いただきたいこと
A-1 | ホスト名・コンピュータ名が設計書上で確定していない | 今回は仮値で実施 | 概要シートの各表の「ホスト名」欄（F 列）が空欄、シート8「3.ｻｰﾊﾞｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ > ﾛｰｶﾙ ｻｰﾊﾞｰ」の「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名」も空欄です。本文中の記述から以下のとおり採番して inventory/hosts.yml に定義しています。 【今回は仮値で実施】 検証機のホスト名を Ansible-TEST-FS としています。inventory/test.yml と inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/main.yml に定義し、ansible.cfg の既定インベントリを inventory/test.yml に設定しています。 | → 本番構築の前に正式なホスト名／コンピュータ名をご確認ください。
A-2 | IP アドレス・ディスク構成が未提供 | 今回は仮値で実施 | 概要 1.4 / 1.5 は別紙「【ピックルスコーポレーション様】Azure構成パラメータシート」の「仮想マシン構成情報」を参照、とありますが当該資料が未入手です。 【今回は仮値で実施】 現状は暫定値として以下を設定しています。 - inventory/hosts.yml の ansible_host : 10.0.1.11〜10.0.1.17（仮値）検証機の接続先は inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/connection.yml（git 管理外）- データディスク : disk_number: 2 / D: / MBR / NTFS / ラベル「ボリューム」 なお、シート8「8.ﾃﾞｨｽｸの管理」の論理容量は C: 126.51GB / System Reserved 500MB /D: 2048GB です。D: は 2TB と大きいため、Azure 側のデータディスク（P40 / E40 / S40 相当以上）の手配が必要です。 | → 本番構築の前に Azure構成パラメータシートのご提供をお願いします。
A-3 | パスワード類が未確定 | 今回は仮値で実施 | 【今回は仮値で実施】 inventory/group_vars/all/vault.yml に仮パスワード（P@ssw0rd-Change-Me-NN）を設定済みです。本ファイルは .gitignore によりリポジトリ管理外です。 なお、概要 1.3 の列見出しではファイルサーバのローカルユーザは Administrator です。vault_local_admin_user の既定は旧設計書由来の picklesadmin のままとしています。 | → 実機に接続する前に実際のパスワードへ書き換えてください。 → 構築時の WinRM 接続ユーザを Administrator とするかご確認ください。
A-4 | ドメイン参加の実施要否 | 今回対象外 | 概要 1.2 は「7 台すべてドメインに参加する」となっており、ファイルサーバも メンバーサーバとして参加します（DC 昇格はしません）。旧設計書 1.2 にあった「PICKLES-CORP.pickles.co.jp に参加する（※現行踏襲）」の本文はサンプル版ではマスクされていますが、ドメイン名はinventory/group_vars/all/main.yml に旧設計書の値を保持しています。 【今回対象外】 今回の Ansible 初期構築ではドメイン参加を実施しません（enable_domain_join: false）。playbooks/02_domain.yml は現状確認と時刻同期のみ実施します。 これに伴い、検証機は時刻同期先が無くなるため、検証機に限り外部 NTP（ntp.nict.jp,0x8）と手動同期させています（inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS.yml の is_pdc_emulator: true）。ドメイン参加を有効化する際は false に戻してください（概要 1.8 のとおり自動同期になります）。 | → ドメイン参加を Ansible で実施するか、ドメイン名が現行どおりかをご確認ください。
A-5 | タスクスケジューラ「SHM商品マスター更新」の起動日時が過去日時 | 今回対象外 | 概要 1.13 No.1 のスケジュールが 「指定日時 2025/02/07 18:25に起動」 です。現行環境の設定をそのまま転記した値と思われますが、この日時は既に過ぎているため、新環境に同じ設定で登録してもタスクは起動しません。 【今回対象外】 当該タスクは登録しません。inventory/group_vars/fileserver.yml の該当エントリに skip: true を設定しており、win_tasks ロールが登録対象から除外し、実行ログに【今回対象外】SHM商品マスター更新 : ... と出力します。残り 7 件のタスクは設計書どおり登録します。 | → 本番構築の前に正しい起動日時をご確認ください。
A-6 | ローカルユーザ名・所属グループがマスクされている（新規） | 概要シートの記載を採用し、inventory/group_vars/fileserver.yml のlocal_users に kansai / docways / NPJS の 3 ユーザを定義しています。 | シート8「6.ﾛｰｶﾙﾕｰｻﾞｰ」に記載があるのは OS 組み込みのDefaultAccount / Guest / WDAGUtilityAccount のみで、それ以外の行（181/184/185 行）はユーザ名がマスクされています。「7.ﾛｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ」の所属ユーザ欄も同様にマスクされています（Administrators = 「-」、Remote Desktop Users = 「-」など）。 一方、概要シートには以下の記載があります。 - 1.3 No.7 : ローカルユーザ Administrator ／ その他 kansai（Remote Desktop Users、Users グループに所属）- 1.16 : FTP 認証ユーザ docways / NPJS 現状の実装: 概要シートの記載を採用し、inventory/group_vars/fileserver.yml のlocal_users に kansai / docways / NPJS の 3 ユーザを定義しています。 | → 以下をご確認ください。
A-7 | FTP サイト名がマスクされている（新規） | IIS 上のサイト名として仮称 FTP-POD / FTP-NPJS を設定しています（inventory/group_vars/fileserver.yml の ftp_sites[].name）。 | 概要 1.16 の「サイト名」欄（F 列）がマスクされています。前版の設計書では No.1「FAX送信用」／ No.2「NPJS」 でした。 現状の実装: IIS 上のサイト名として仮称 FTP-POD / FTP-NPJS を設定しています（inventory/group_vars/fileserver.yml の ftp_sites[].name）。 サイト名は IIS の管理単位であり、現行環境と名前を揃えないと運用手順書やスクリプトと食い違う可能性があります。 | → 正式な FTP サイト名をご確認ください。

## B. 実装判断あり
B. 実装判断あり
No. | 件名 | 今回の扱い | 内容 | ご確認いただきたいこと
B-1 | 仮想メモリ（ページングファイル）の記載が矛盾している | 既定ではページングファイルを変更しません（pagefile_configure: false）。OS 既定（自動管理）のままとなります。 | シート8「5.ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」の記載: 全ドライブが「ページングファイルなし」であれば総容量は 0MB になるはずで、1280MB / 1920MB という記載と矛盾します（実機のスクリーンショットを転記した際のチェック位置ずれの可能性があります）。 現状の実装: 既定ではページングファイルを変更しません（pagefile_configure: false）。OS 既定（自動管理）のままとなります。 | → 自動管理のままとするか、C: にシステム管理サイズを設定するかをご確認ください。
B-2 | ファイアウォールの記載が矛盾している |  | シート8「3.ｻｰﾊﾞｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ」の Windows Defender ファイアウォール欄では、パブリック/プライベート/ドメインの 3 プロファイルとも「無効」と「有効」の両方に ● が付いています。 概要 1.10 の本文「ファイアウォールは Azure NSG で制御するため、無効にする」を採用し、3 プロファイルすべて無効として実装しています（firewall_state: disabled）。 なお、ログ設定（パス / サイズ 4096KB / 破棄パケット記録なし / 正常接続記録なし /通知なし）は無効化の前に明示的に設定しています。 ファイルサーバ固有の留意点: ファイアウォールを無効にするため、FTP（21/tcp）およびパッシブモードのデータポート範囲は Azure NSG 側で許可が必要です。win_ftp ロールは念のため受信規則も作成しますが、無効時は効果がありません（概要 1.10 のとおり NSG 設定は別紙参照のため未入手）。
B-3 | 「自動更新を構成する = 無効」のレジストリ解釈 |  | 概要 1.14 / シート8「15.ローカルグループポリシー」は、「コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > Windowsコンポーネント > Windows Update >自動更新を構成する」を 無効 に設定する、としています。 グループポリシーの「無効」は、レジストリ上はHKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\NoAutoUpdate = 1（＝自動更新を行わない）に対応します。本文の「更新プログラムは確認しないため」という意図と一致するため、この設定で実装しています（併せて AUOptions = 2）。 | → 「更新プログラムを自動的にダウンロード・インストールさせない」という理解で 相違ないかご確認ください。
B-4 | タスクスケジューラの実行ユーザ「Administrator」の所属 |  | 概要 1.13 の実行ユーザは全 8 件「Administrator」ですが、ローカルの Administrator かドメインの Administrator かが明記されていません。ファイルサーバはドメイン参加サーバのため、どちらも指定しえます。 現状は vault_task_run_user で指定する実装とし、既定値をAdministrator（ローカル）としています。 #### 実機検証の結果（2026-09-17） Azure 検証環境（Ansible-TEST-FS / Windows Server 2025 Azure Edition）でplaybooks/03_role_setup.yml を実行したところ、登録対象 7 件すべてが同一の理由で失敗しました。 | → PICKLES-CORP\Administrator とすべきかご確認ください。 → 本番環境で Administrator が有効かつ SID 解決できることをご確認ください。
B-5 | FTP の 2 サイトが同一ポート(21)を共有する |  | 概要 1.16 の 2 サイトはいずれも *:21 にバインドし、No.1 は仮想ホスト名なし、No.2 は NPJS.com です。 IIS FTP で同一ポートに複数サイトを共存させる場合、クライアント側はユーザー名 の代わりに NPJS.com¦ユーザー名 の形式で接続する必要があります（FTP 仮想ホスト名の仕様）。 | → 現行環境でクライアントがどのようにログオンしているかをご確認ください。
B-6 | Windows Defender の記載が矛盾している |  | シート8 の記載が 2 か所で食い違っています。 概要 1.11「セキュリティソフト（Cortex）を導入するため、Windows Defender はグループポリシーにて手動で無効化する」に従い、ローカル GPO で無効化する実装としています（HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\DisableAntiSpyware = 1）。3. の「リアルタイム保護 = 有効」は Cortex 導入前の実機状態を転記したものと解釈しています。 ただし Windows Server 2022 / 2025 では 改ざん防止（Tamper Protection） が有効な場合、このポリシーが無視されることがあります。シート8「16.ｻｰﾋﾞｽ一覧」の特記事項にある「グループポリシー設定により、スタートアップの種類が Manual に変更」された状態になるか、playbooks/99_verify.yml の証跡で確認してください。 | → Cortex XDR 導入時に Defender が自動的に無効化される想定であれば、 本設定は不要となる可能性があります。
B-7 | IIS の役割は「ベンダー様対応」ではないか（新規） |  | 概要 1.9 の表では、No.7（ファイルサーバ）の「※下記はアプリベンダー様にて対応いただく想定です」欄は「-」（記載なし）で、追加する役割は FSRM / FTP のみとなっています。 一方、シート8「12.役割と機能の追加」では Web サーバー (IIS) の各機能が ■ です。 FTP サーバーは IIS の一部であり FTP の導入に IIS 基盤が必要なため、シート8 の詳細（IIS ■）を採用し、windows_features に IIS 一式を含めています。 | → IIS の各機能（HTTP エラー / ディレクトリの参照 / 静的なコンテンツ / HTTP ログ等）を Ansible で導入してよいか、ベンダー様対応範囲かをご確認ください。
B-8 | FSRM の具体的な設定内容が未記載（新規） | 役割と管理ツール（FS-Resource-Manager / RSAT-FSRM-Mgmt）の導入のみを行い、FSRM の設定は行いません。 | 概要 1.9 / シート8 12. で ファイル サーバー リソース マネージャー (FSRM) の役割追加は指定されていますが、クォータ・ファイルスクリーン・記憶域レポート・ファイル分類などの具体的な設定は設計書に記載がありません。 現状の実装: 役割と管理ツール（FS-Resource-Manager / RSAT-FSRM-Mgmt）の導入のみを行い、FSRM の設定は行いません。 | → クォータ等の設定が必要な場合は、設定内容をご提供ください （別紙がある場合はそちらもご共有ください）。
B-9 | 共有フォルダの設定が未記載（新規） | 共有フォルダは作成しません。 | 「ファイルサーバ」という用途（シート8 1.基本情報）に対し、SMB 共有フォルダの構成（共有名・パス・共有アクセス許可・NTFS アクセス許可）が設計書に記載されていません。D: 配下で明示されているのは FTP の物理パス（D:\POD / D:\NPJS）とタスクの実行プログラム配置先のみです。 現状の実装: 共有フォルダは作成しません。 | → SMB 共有の要否と、必要な場合は共有一覧をご提供ください。

## C. 参考・留意事項
C. 参考・留意事項
No. | 件名 | 今回の扱い | 内容 | ご確認いただきたいこと
C-1 | データディスクの disk_number |  | disk_number: 2 は「OS ディスク=0 / Azure 一時ディスク=1 / データディスク=2」を前提としています。一時ディスクを持たない VM サイズ（Dv5 / Ev5 など）では データディスクが 1 番になります。 win_disk ロールは実行前に Get-Disk の結果を表示します。ずれている場合はgroup_vars / host_vars の data_disks[].disk_number を修正してください。併せて azure_move_temp_drive: false としてください。
C-2 | 日本語イメージ前提 |  | 概要 1.6「日本語を使用する」に対し、Azure Marketplace の日本語イメージを使用する前提でinstall_ja_language_pack: false としています。英語イメージから構築する場合はinventory/group_vars/all/main.yml で true に変更してください（言語パックのダウンロードにインターネット接続が必要です）。
C-3 | MBR パーティションと 2TB の D: ドライブ |  | シート8「8.ﾃﾞｨｽｸの管理」は D: を MBR / 2048GB としています。MBR の上限は 2TB（2048GB）であり、ちょうど上限値です。将来 D: を拡張する予定がある場合は GPT を推奨します（data_disks[].partition_style を gpt に変更）。 | → 設計どおり MBR とするかご確認ください。
C-4 | hosts ファイル |  | シート8「11.hosts」は「-」（記載なし）のため、hosts_entries: [] としています。
C-5 | NIC チーミング |  | シート8「3.ｻｰﾊﾞｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ」の NIC チーミング欄はすべて「-」のため実装していません（Azure VM では NIC チーミングは非サポートです）。
C-6 | 導入ソフトウェア |  | シート8「9.導入ｿﾌﾄｳｪｱ」に Microsoft Edge 135.0.3179.98 /Microsoft Edge WebView2 Runtime 135.0.3179.98 の記載がありますが、これは OS 標準搭載であり構築時のバージョンを記録したものと解釈し、バージョン固定のインストールは実装していません。
C-7 | 適用済みパッチ |  | シート8「14.WindowsUpdate適用ﾊﾟｯﾁ一覧」は空欄です。概要 1.14「構築時に最新版を適用する」に従い、win_update ロールは構築時点の最新を適用します（KB 固定はしません）。適用結果は証跡（evidence/<ホスト名>_evidence.txt の HotFix）に記録されます。
C-8 | 役割と機能の「既定でインストール済み」項目 |  | シート8「12.役割と機能の追加」で ■ かつ「（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ）」と注記されている項目（.NET Framework 4.8 / BitLocker ドライブ暗号化 / Microsoft Defender ウイルス対策 /Windows PowerShell 5.1 / Wireless LAN Service / WoW64 サポート / XPS Viewer /システム データ アーカイバー / WindowsAdminCenterSetup / 拡張記憶域 /ファイル サービスと記憶域サービス / 記憶域サービス）は OS 既定で導入済みのため、windows_features には含めず、windows_features_expected_default に列挙して証跡取得時に導入状態のみ確認します。 なお WindowsAdminCenterSetup は Get-WindowsFeature の標準的な機能名ではなく、Windows Admin Center のインストーラを指している可能性があります。 | → Windows Admin Center の導入要否をご確認ください（現状は導入しません）。
C-9 | サービス一覧（シート8 16.）の扱い |  | シート8「16.ｻｰﾋﾞｽ一覧」は約 380 件のサービスの状態・スタートアップの種類の一覧ですが、これは構築後の実機状態を記録したものと解釈しています。概要 1.15 で明示的に「無効にする」と指定されているのはHyper-V Time Synchronization Service（vmictimesync）の 1 件のみのため、windows_services_config にはこれのみを定義しています。 一覧には Cortex XDR / Twistlock Defender / OpenSSH SSH Server など本 Playbook では導入しないソフトウェアのサービスも含まれています。 | → 一覧の他のサービスについて、設計値として合わせ込む必要があるかご確認ください。